## Trang tính1
Công Việc | Thời Gian (Tuần) | Phân Công
Lập Nhóm | 1
Chọn Đề Tài | 1
Xác định yêu cầu | 1
Lập Kế Hoạch | 1
Phân tích | 1
Thiết Kế:
- Thiết kế chức năng hệ thống
Quản lý kho hàng
Thêm,xóa vali, balo trong kho | 0.3
Chỉnh sửa sản phẩm trong kho | 0.2
thông tin sản phẩm còn lại | 0.1
Quản lí dịch vụ
Giao tiếp hỗ trợ khách hàng | 0.1
Bảo hành mặt hàng | 0.1
Vận chuyển hàng | 0.1
Quản lý khách hàng
Quản lí đăng nhập/đăng xuất | 0.125
Chỉnh sửa thông tin của tài khoản | 0.125
Thêm/Xóa tài khoản khách hàng | 0.125
Xem thông tin đơn hàng của khách hàng | 0.125
Quản lý đơn hàng
Trạng thái đơn hàng | 0.2
Thông tin đơn hàng | 0.1
Xử lý đơn hàng cho khách | 0.1
Quản lý doanh thu và chi phí |  |  | tổng tuần được tính | 15
chi phí thiết bị, nhân lực,... | 0.25
- Thiết kế dữ liệu
thiết kế database | 0.25
thiết lập, phân vùng ổ đĩa lưu trữ | 0.25
tạo cầu nối giữa client và server | 0.25
test dữ liệu và triển khai | 0.25
- Thiết kế chức năng người dùng
thêm bớt sản phâm trong giỏ hàng | 0.25
Thông tin giỏ hàng | 0.25
đăng nhập/đăng ký | 0.25
chỉnh sửa thông tin | 0.25
truy vấn lịch sử mua hàng | 0.25
- Thiết kế giao diện
giao diện trang chủ | 0.5
giao diện giỏ hàng | 0.5
giao diện thông tin khách hàng | 0.5
giao diện danh sách sản phẩm | 0.5
lập trình | 2
thử nghiệm | 1
biên soạn tài liệu | 1